2. Chemin critique : A → C → D → E → H → I
Durée minimale : 18 jours
3. Marge totale de G : 11 jours
Signification : G peut être retardée de 11 jours sans impacter la durée totale du projet.
4.
- Tâches impactées : G et I seront décalées.
- Nouvelle durée minimale du projet : 20 jours.
- Nouveau chemin critique : A → C → D → F → G → I.